График производства работ по проведению ямочного ремонта улиц г. Бишкек по Сведловскому району

| № п/п. | Свердловский район | Объем м2 | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ул. Мичурина от ул. Орозбекова до ул. Панфилова | 160 | 2-3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Боконбаева / ул. Ибраимова | 120 | 4-5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Ибраимова от ул. Московская до ЖД (восточная сторона) | 100 | 5-6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Ибраимова от ул. Боконбаева до ЖД (Западная сторона) | 50 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Герцена от д.№6 до д.№9 | 80 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Токтогула от ОК “Карвен клуб” до ул.Суюнбаева | 100 | 10-11 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | микрорайон “Восток-5” восточная сторона СРА до д.№7 | 130 | 12-13 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Гражданская от ул. К. Датка до речки Аламедин | 120 | 13-14 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пер. Черкесский от ул. Жибек - Жолу | 60 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Куликовская от ул. Пархоменко до ул. Курманжан - Датка | 140 | 16-17 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул. Буденного от пр. Жибек Жолу до пр. Чуй | 400 | 18-26 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Ереванская от ул. Курманжан –Датка до реки Аламедин | 130 | 27-28 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подъездная дорога к зданию МТУ №19 | 70 | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подъездная дорогак зданию МТУ №19 (северная сторона) | 70 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Конечная микроавтобуса №216 | 50 | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Токольдош | 200 |  | 1-3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Подъездная дорога от ул. Ауэзова до городок Строителей | 200 |  | 4-6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Подъездная дорога от ул. Кольбаева мкр. №1 д.№46 | 50 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 19 | Подъездная дорога от ул. Кольбаева до д.№14,12 до БЧК | 50 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 20 | Подъездная дорога от ул. Кольбаева до д.№6 | 30 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Кедровая | 100 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул. Арычная | 160 |  | 10-11 |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул. Новосельская | 140 |  | 12-13 |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул. Широкая | 240 |  | 14-17 |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Мусоргского | 150 |  | 18-19 |  |  |  |  |  |
| 26 | Пер. Мин-Булакскиий | 160 |  | 20-22 |  |  |  |  |  |
| 27 | Пер. Алтайский | 140 |  | 23-25 |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул. Орозбекова | 460 |  | 26-30 | 1-3 |  |  |  |  |
| 29 | Ул. Перекопская | 220 |  |  | 4-6 |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Боталиева | 610 |  |  | 7-16 |  |  |  |  |
| 31 | Пер. Мапиупольский | 160 |  |  | 17-18 |  |  |  |  |
| 32 | Ул. Фирсова | 220 |  |  | 18-21 |  |  |  |  |
| 33 | Пер. Сусамырский | 180 |  |  | 22-23 |  |  |  |  |
| 34 | Пер. Кукурузный | 140 |  |  | 24-25 |  |  |  |  |
| 35 | Ул. Курганская от БЧК до ул. Щербакова | 340 |  |  | 26-30 |  |  |  |  |
| 36 | Ул. Серова от БЧК до ул. Васильева | 210 |  |  |  | 1-3 |  |  |  |
| 37 | Пер. Донской | 130 |  |  |  | 4-5 |  |  |  |
| 38 | Ул. Пролетарская | 220 |  |  |  | 6-8 |  |  |  |
| 39 | Ул. Криворожская | 240 |  |  |  | 9-11 |  |  |  |
| 40 | Ул. Рабочая | 160 |  |  |  | 12-14 |  |  |  |
| 41 | Пер. Боомский | 120 |  |  |  | 15-16 |  |  |  |
| 42 | Ул. Дубосековская | 200 |  |  |  | 17-20 |  |  |  |
| 43 | Ул. Чон-Коргонская | 230 |  |  |  | 21-25 |  |  |  |
| 44 | Ул. Наманганская | 310 |  |  |  | 26-31 |  |  |  |
| 45 | Ул. Андижанская | 190 |  |  |  |  | 1-3 |  |  |
| 46 | Ул. Адырская | 240 |  |  |  |  | 4-7 |  |  |
| 47 | Ул. Ибраимова | 300 |  |  |  |  | 8-12 |  |  |
| 48 | Ул. Кузнечная крепость | 610 |  |  |  |  | 13-22 |  |  |
| 49 | Пер. Изюмский | 120 |  |  |  |  | 23-24 |  |  |
| 50 | Ул. Майлисайская | 220 |  |  |  |  | 25-27 |  |  |
| 51 | Ул. Ак-Терекская | 210 |  |  |  |  | 28-31 |  |  |
| 52 | Ул. Ракетная | 180 |  |  |  |  |  | 1-4 |  |
| 53 | Пер. Заравшанский | 110 |  |  |  |  |  | 5-6 |  |
| 54 | Пер. Февральский | 120 |  |  |  |  |  | 7-8 |  |
| 55 | Пер. Сианиславский | 140 |  |  |  |  |  | 9-10 |  |
| 56 | Пер. Зайсанский | 110 |  |  |  |  |  | 11-12 |  |
| 57 | Пер. Новостроевский | 120 |  |  |  |  |  | 13-14 |  |
| 58 | Пер. Енисейская | 50 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 59 | Ул. Дачная | 120 |  |  |  |  |  | 16-17 |  |
| 60 | Пер. Дорожный | 60 |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 61 | Пер. Элебесова | 180 |  |  |  |  |  | 19-21 |  |
| 62 | Пер. Сулюктунский | 40 |  |  |  |  |  | 22 |  |
| 63 | Пер. Гульчинский | 50 |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 64 | Пер. Карагачевая | 160 |  |  |  |  |  | 24-25 |  |
| 65 | Ул. Серова | 120 |  |  |  |  |  | 26-27 |  |
| 66 | Ул. Дзержинского | 140 |  |  |  |  |  | 28-29 |  |
| 67 | Ул. Маяковская | 80 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 68 | Ул. Федорова | 60 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 69 | Ул. Усенбаева | 150 |  |  |  |  |  |  | 2-3 |
| 70 | Ул. Суюнбаева от пр. Ж.Жолу до БЧК | 120 |  |  |  |  |  |  | 4-5 |
| 71 | Пер. Дунайская | 110 |  |  |  |  |  |  | 6-7 |
| 72 | Ул. Мажурум-Тал | 120 |  |  |  |  |  |  | 8-9 |
| 73 | Ул. Чалдабар | 120 |  |  |  |  |  |  | 10-11 |
| 74 | Ул. Керамическая | 100 |  |  |  |  |  |  | 12-13 |
| 75 | Ул. Жетиген ж/м Керамика | 110 |  |  |  |  |  |  | 14-15 |
| 76 | Ул. Коллективная | 80 |  |  |  |  |  |  | 16-17 |
| 77 | Ул. Суворова | 110 |  |  |  |  |  |  | 18-19 |
| 78 | Ул. Ул. Саадаева | 80 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 79 | Ул. Ак-Тилек | 120 |  |  |  |  |  |  | 21-22 |
|  | Всего: | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |