График производства работ по проведению ямочного ремонта улиц г. Бишкек по Ленинскому району

| № п/п. | Ленинский район | Объем м2 | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ул. Новгородская от ул. Астраханская до конца | 400 | 2-8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Камчатская от пр. Дэн Сяопина до конца | 550 | 10-16 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Абаканская от пр. Дэн Сяопина до конца | 600 | 17-25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Джумабекова от ул. Турусбекова до К.Акиева | 200 | 26-28 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Димитрова от ул. Интергельпо до ул. Пишпекская | 150 | 29-31 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Красная | 350 |  | 1-4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Адышева | 450 |  | 5-11 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Кривоносова от ул. Л.Толстого до ул. Тойгонбаева | 300 |  | 12-16 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Айни от ул. Поварны до ул. Бакаева | 400 |  | 17-23 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Островская от ул. Ахунбаева до ул. Красная | 450 |  | 24-30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул. Серафимовича | 350 |  |  | 1-5 |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Репина от ул. Батарина до ул. Ахунбаева | 400 |  |  | 6-13 |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Тыналиева от Южной Магистрали до ул. Ахунбаева | 400 |  |  | 14-20 |  |  |  |  |
| 14 | Ул. Шота Руставелли до ул. Айни | 300 |  |  | 21-26 |  |  |  |  |
| 15 | Ул. Тимирязева от ул. Киевской до ул. Чуйкова | 300 |  |  | 27-31 |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Сыдыкова от був. М. Гвардии до ул. Турусбекова | 450 |  |  | 1-9 |  |  |  |  |
| 17 | Ул. 7-линия от ул. Алтымышева до ул. Гагарина | 300 |  |  | 10-15 |  |  |  |  |
| 18 | Ул. Юдахина от ул. Алтымышева до ул. Целинная | 350 |  |  | 16-21 |  |  |  |  |
| 19 | Ул. Балтагулова от ул. Юдахина до пр. Ч.Айтматова | 200 |  |  | 22-24 |  |  |  |  |
| 20 | Ул. Сухомлинова от ул. Бакаева до пр. Ч.Айтматова | 200 |  |  | 25-27 |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Целинная от ул. Бакаева до ул. Шота Руставелли | 200 |  |  | 27-31 |  |  |  |  |
| 22 | Ул. Балык - Кумара | 100 |  |  |  | 1-2 |  |  |  |
| 23 | Ул. Иманалиева | 800 |  |  |  | 3-14 |  |  |  |
| 24 | Ул. Самойленко | 400 |  |  |  | 15-22 |  |  |  |
| 25 | Ул. Восточная | 500 |  |  |  | 22-31 |  |  |  |
| 26 | Ул. Кожобергенова | 600 |  |  |  |  | 1-8 |  |  |
| 27 | Ул. Д.Садырбаева | 550 |  |  |  |  | 9-16 |  |  |
| 28 | Ул. Семетей | 650 |  |  |  |  | 16-25 |  |  |
| 29 | Ул. 50 лет Победы | 700 |  |  |  |  | 25-31 | 1-3 |  |
| 30 | Пер. Дачный | 500 |  |  |  |  |  | 4-10 |  |
| 31 | Ул. Подольская | 400 |  |  |  |  |  | 10-16 |  |
|  | Всего: | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |