График производства работ по проведению ямочного ремонта улиц г. Бишкек по Первомайскому району

| № п/п. | Первомайский район | Объем м2 | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ул. Айни от пр. Мира до Токтоналиева | 150 | 2-3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Шакирова от ул. Ахунбаева до ул. Джаманбаева | 200 | 3-5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Скрябина от ул. Абая до ул. Малдыбаева | 150 | 6-7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Абая от ул. Абая до ул. Панфилова | 80 | 8-10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Балтагулова от пр. Мира до ул. Табалдиева | 100 | 11-12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Тыныстанова от ул. Горького до ул. Кулатова | 100 | 12-13 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Васильева от ул. Манаса до ул. М. Ганди | 260 | 14-17 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Кокчетавская от ул. М. Ганди до ул. Манаса | 400 | 18-23 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Васильева от пр. Манаса до ул. Т. Молдо | 400 | 18-23 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Щербакова от ул. Манаса до ул. Т.Молдо | 260 | 30-31 | 1-2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул. Турусбекова от пр. Ж.Жолу до ул. Баялинова | 200 |  | 3-6 |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Ташкентская от ул. Т. Молдо до ул. Турусбекова | 400 |  | 7-12 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Тулебердиева от ул. Кокчетавская до БЧК | 300 |  | 13-17 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул. Урицкий от ул. Турусбекова до М. Ганди | 200 |  | 18-20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул. Исанова от пр. Жибек Жолу до БЧК | 200 |  | 21-23 |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Кызыл –Кийская от ул. Кокчетавская до ул. Саадаева | 100 |  | 24-25 |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Можайская от ул. Манаса до ул. М. Ганди | 400 |  | 26-30 |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул. Кулиева от пр. Жибек Жолу до ул. Малышева | 300 |  |  | 1-5 |  |  |  |  |
| 19 | Ул. Ленская от ул. Фучика до БЧК | 400 |  |  | 6-10 |  |  |  |  |
| 20 | Ул. Кара Балтинская от ул. Фучика до БЧК | 400 |  |  | 11-16 |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Малышева от пр. Жибек Жолу до ул. Кудрука | 305 |  |  | 17-21 |  |  |  |  |
| 22 | Ул. Республиканская от пр. Жибек Жолу до БЧК | 200 |  |  | 22-24 |  |  |  |  |
| 23 | Ул. Республиканская от БЧК до ул. Мыскал | 300 |  |  | 25-29 |  |  |  |  |
| 24 | Ул. Окрайная от ул. М. Ганди до ул. Ленская | 400 |  |  | 30-31 | 1-4 |  |  |  |
| 25 | Ул. Коммунарова от пр. Жибек Жолу до БЧК | 100 |  |  |  | 5-6 |  |  |  |
| 26 | Ул. Ладожская от ул. Араванская до БЧК | 100 |  |  |  | 7-8 |  |  |  |
| 27 | Ул. Жаштык от ул. М. Ганди до ул. Мидина | 200 |  |  |  | 9-11 |  |  |  |
| 28 | Ул. Бородина от ул. Тверской до ул. Профсоюзная | 200 |  |  |  | 12-14 |  |  |  |
| 29 | Ул. Каракумская от пр. Дэн Сяопина до ул. Профсоюзная | 300 |  |  |  | 15-19 |  |  |  |
| 30 | Ул. Якутская от ул. Каракумкая до ул. Оттукская | 150 |  |  |  | 20-21 |  |  |  |
| 31 | Ул. Ильменская от ул. Каракумская до ул. Массароша | 200 |  |  |  | 22-24 |  |  |  |
| 32 | Ул. Тверская от ул. Каракумская до ул. Мессароша | 200 |  |  |  | 25-27 |  |  |  |
| 33 | Ул. Сельповская от пр. Дэн Сяопина до ул. Серпуховская | 150 |  |  |  | 28-29 |  |  |  |
| 34 | Ул. Волкова от ул. Мессароша до ул. Кустанайская | 200 |  |  |  | 30-31 |  |  |  |
| 35 | Ул. 9 - января от ул. Мессароша до ул. Кайназарова | 200 |  |  |  |  | 1-3 |  |  |
| 36 | Ул. Власова от ул. Кайназарова до ул. Садыгалиева | 400 |  |  |  |  | 4-9 |  |  |
| 37 | Ул. 9-января от пер. Барабинской до ул. Кустанайской | 500 |  |  |  |  | 10-16 |  |  |
| 38 | Ул. Очаковская от ул. Барабинской до ул. Вятской | 300 |  |  |  |  | 17-21 |  |  |
| 39 | Ул. Садыгалиева от пр. Дэн Сяопина до ул. Волковой | 500 |  |  |  |  | 22-30 |  |  |
| 40 | Ул. Владимировская от пр. Дэн Сяопина до ул. Волковой | 300 |  |  |  |  |  | 1-5 |  |
| 41 | Ул. Кустанайская от пр. Дэн Сяопина до ул. Профсоюзная | 500 |  |  |  |  |  | 6-12 |  |
| 42 | Ул. Кронштадская от ул. Бородина до ул. Мессароша | 300 |  |  |  |  |  | 13-17 |  |
| 43 | Ул. Профсоюзная от ул. Фучика до ул. Кустанайская | 200 |  |  |  |  |  | 18-20 |  |
| 44 | Ул. Кеминская от ул. Темировская до БЧК | 150 |  |  |  |  |  | 21-22 |  |
| 45 | Ул. Темировская от ул. Буурдинская до ул. Кеминская | 150 |  |  |  |  |  | 23-24 |  |
| 46 | Ул. П.Зимы от ул.Архитекторовская до ул. Бухарская | 200 |  |  |  |  |  | 25-27 |  |
| 47 | Ул. Архитекторов от ул. П.Зимы до ж/м “Биримдик” | 300 |  |  |  |  |  | 28-31 | 1-3 |
| 48 | ж/м “Мурас Ордо” от ул. Центральная | 300 |  |  |  |  |  |  | 4-10 |
| 49 | Ул. Керимбекова от ул. Боконбаева до ЖД. | 200 |  |  |  |  |  |  | 11-16 |
|  | Всего : | 12505 |  |  |  |  |  |  |  |